## PL tong
Phụ lục
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Sơn Tây)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2023 (kể cả vốn 2022 chuyển sang 2023) |  |  |  | Giải ngân đến ngày 30/6/2023 |  | Ước giải ngân đến ngày 31/7/2023 |  | Nguyên nhân giải ngân thấp |  | 2022
|  | Tổng số | Trong đó
|  |  | XDCB tập trung | Nguồn thu tiền SDĐ | NSTW | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Tỷ lệ (%)
A | Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương | 96638 | 52638 | 44000 | 0 | 50635.067 | 52.3966 | 53410.051 | 55.2682 |  | 291163.1304
I | Ngân sách địa phương (NS tỉnh) | 69000 | 40000 | 29000 | 0 | 41326.896 | 59.8941 | 43689 | 63.3174 |  | 27500
1 | Thực hiện đầu tư | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 4500 | 90 | 4500 | 90 |  | 134486.6959 | 147029.7738
* | Dự án được HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 4500 | 90 | 4500 | 90 |  | 46.1895 | 50.4974
01 | Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐT05) | 5000 | 0 | 5000 |  | 4500 | 90 | 4500 | 90 |  |  | 27500
2 | Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện thực hiện | 64000 | 40000 | 24000 | 0 | 36826.896 | 57.542 | 39189 | 61.2328
* | Dự án chuyển tiếp | 64000 | 40000 | 24000 | 0 | 36826.896 | 57.542 | 39189 | 61.2328
01 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây | 4000 |  | 4000 |  | 4000 | 100 | 4000 | 100
02 | Kè chống sạt lở TT huyện | 40000 | 40000 |  |  | 22137.896 | 55.3447 | 24500 | 61.25 |  |  | 15050
03 | Khắc phục đường Sơn Tân - Sơn Lập (ĐH.83) và KDC Anh Nhoi 2 | 20000 |  | 20000 |  | 10689 | 53.445 | 10689 | 53.445 | Tỉnh mới nhập 10,689 tỷ đồng cho dự án từ nguồn thu quỹ đất nên giải ngân chưa đạt KH |  | 9311
II | Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện | 12638 | 12638 | 0 | 0 | 9308.171 | 73.6522 | 9721.051 | 76.9192
1 | Công trình chuyển tiếp | 12638 | 12638 |  | 0 | 9308.171 | 73.6522 | 9721.051 | 76.9192
01 | Đường điện 0,4kv tuyến ngã ba Huyện đội - nhà ông Đinh Văn Hai | 1495 | 1495 |  |  | 1090.051 | 72.9131 | 1090.051 | 72.9131
02 | Trường PTDTBT TH và THCS Đinh Thanh Kháng. Hạng mục: Xây dựng 09 phòng học, nhà bán trú và hạ tầng kỹ thuật khác | 4631 | 4631 |  |  | 4631 | 100 | 4631 | 100
03 | Nhà thi đấu đa năng huyện Sơn Tây | 5012 | 5012 |  |  | 2087.12 | 41.6425 | 2500 | 49.8803
04 | Đường điện 0,4kv tuyến Đài truyền thanh - Nghĩa trang liệt sĩ | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 100 | 1500 | 100
III | Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao huyện, thành phố thu - chi | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nguồn thu từ quỹ đất chưa thu được nên chưa có kinh phí để cấp cho công trình
| Trong đó: Tỉnh giao huyện thu | 4400 |  | 4400 |  | 0 | 0 |  | 0 | Chưa thu được
| UBND huyện giao thu 10,6 tỷ đồng | 10600 |  | 10600 |  | 0 | 0 |  | 0 | Chưa thu được
B | Các Chương trình mục tiêu quốc gia | 194525.1304 | 7657.748 | 0 | 186867.3824 | 83573.0549 | 42.9626 | 92943.4928 | 47.7797
I | Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững | 93387.3059 | 3958.575 |  | 89428.7309 | 42587.5109 | 45.6031 | 46501.8656 | 49.7946
II | Vốn CTMTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 95786.0785 | 3699.173 |  | 92086.9055 | 36312.312 | 37.9098 | 41592.2666 | 43.422
III | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 5351.746 |  |  | 5351.746 | 4673.232 | 87.3216 | 4849.3607 | 90.6127
C | Kế hoạch vốn ngân sách xã quản lý | 676.23 |  |  |  | 278.574 | 41.1952 | 676.23 | 100
| TỔNG CỘNG: | 291839.3604 | 60295.748 | 44000 | 186867.3824 | 134486.6959 | 46.0824 | 147029.7738 | 50.3804

## PL 1
Phụ lục 1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
Nguồn vốn: Ngân sách địa phương
(Kèm theo Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Sơn Tây)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022 |  |  | Kế hoạch trung hạn NSĐP giai đoạn 2021-2025 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Cam kết tiến độ giải ngân 31/3 theo Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND tỉnh | [11 empty] | Giải ngân đến ngày 30/6/2023 |  | Ước giải ngân đến ngày 31/7/2023 |  | Đầu mối giao kế hoạch | Nguyên nhân giải ngân thấp |  | 2022
[8 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | NSĐP (NS tỉnh) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Chi tiết
[12 empty] | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) |  | XDCB tập trung | Thu SDĐ |  | XDCB tập trung | Nguồn thu tiền SDĐ | NSTW | Đến ngày 31/01 | Đến ngày 28/02 | Đến ngày 31/3 | Đến ngày 30/4 | Đến ngày 31/5 | Đến ngày 30/6 | Đến ngày 31/7 | Đến ngày 31/8 | Đến ngày 30/9 | Đến ngày 31/10 | Đến ngày 30/11 | Đến ngày 31/12 | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Tỷ lệ (%)
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | 339800 | 207000 | 102322.997 | 0 | 93950 | 274300 | 135300 | 60000 | 96638 | 52638 | 44000 | 0 | [12 empty] | 50635.067 | 52.3966 | 53410.051 | 55.2682 |  |  | 291163.1304
I | Ngân sách địa phương (NS tỉnh) | [7 empty] | 228500 | 207000 | 93950 | 0 | 93950 | 163000 | 103000 | 60000 | 69000 | 40000 | 29000 | 0 | [12 empty] | 41326.896 | 59.8941 | 43689 | 63.3174 |  |  | 27500
1 | Thực hiện đầu tư | [7 empty] | 57000 | 50000 | 43500 | 0 | 43500 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | [12 empty] | 4500 | 90 | 4500 | 90 |  |  | 134486.6959 | 147029.7738
* | Dự án được HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn | [7 empty] | 57000 | 50000 | 43500 | 0 | 43500 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | [12 empty] | 4500 | 90 | 4500 | 90 |  |  | 46.1895 | 50.4974
01 | Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐT05) | Xã Sơn Mùa | KBNN tỉnh | 7570799 | 292 | 0,9 km | 2018-2023 | 1957/QĐ-UBND 24/10/2017; 1751/QĐ-UBND, 15/12/2022 | 57000 | 50000 | 43500 |  | 43500 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |  | 0% | 30% | 80% | 80% | 80% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 4500 | 90 | 4500 | 90 | BQL DA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện |  |  | 27500
2 | Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện thực hiện | [7 empty] | 171500 | 157000 | 50450 | 0 | 50450 | 148000 | 93000 | 55000 | 64000 | 40000 | 24000 | 0 | [12 empty] | 36826.896 | 57.542 | 39189 | 61.2328
* | Dự án chuyển tiếp | [7 empty] | 171500 | 157000 | 50450 | 0 | 50450 | 148000 | 93000 | 55000 | 64000 | 40000 | 24000 | 0 | [12 empty] | 36826.896 | 57.542 | 39189 | 61.2328
01 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây | Xã Sơn Bua | KBNN Sơn Tây | 7887916 |  |  | 2021-2023 | 2113/QĐ-UBND, 30/12/2020; 2944/QĐ-UBND, 15/12/2022 | 37000 | 37000 | 28450 |  | 28450 | 28000 | 28000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 4000 | 100 | 4000 | 100 | BQL DA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện
02 | Kè chống sạt lở TT huyện | Xã Sơn Mùa | KBNN Sơn Tây | 7927571 |  |  | 2022-2024 | 2949/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 | 75000 | 65000 | 15000 |  | 15000 | 65000 | 65000 |  | 40000 | 40000 |  |  | 39% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | 22137.896 | 55.3447 | 24500 | 61.25 | BQL DA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện |  |  | 15050
03 | Khắc phục đường Sơn Tân - Sơn Lập (ĐH.83) và KDC Anh Nhoi 2 | Xã Sơn Màu, Sơn Tinh, Sơn Lập, Sơn Long | KBNN Sơn Tây | 7927570 |  |  | 2022-2024 | 2926/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 | 59500 | 55000 | 7000 |  | 7000 | 55000 |  | 55000 | 20000 |  | 20000 |  | 0% | 5% | 15% | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10689 | 53.445 | 10689 | 53.445 | BQL DA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện | Tỉnh mới nhập 10,689 tỷ đồng cho dự án từ nguồn thu quỹ đất nên giải ngân chưa đạt KH |  | 9311
II | Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện | [7 empty] | 111300 | 0 | 8372.997 | 0 | 0 | 111300 | 32300 | 0 | 12638 | 12638 | 0 | 0 | 0% | 5% | 15% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 9308.171 | 73.6522 | 9721.051 | 76.9192
1 | Công trình chuyển tiếp | [7 empty] | 32300 | 0 | 6622.997 | 0 | 0 | 32300 | 32300 | 0 | 12638 | 12638 |  | 0 | [12 empty] | 9308.171 | 73.6522 | 9721.051 | 76.9192
01 | Đường điện 0,4kv tuyến ngã ba Huyện đội - nhà ông Đinh Văn Hai | Xã Sơn Dung | KBNN Sơn Tây | 7958956 |  |  | 2022-2023 | 1106/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 | 2300 |  | 805 |  |  | 2300 | 2300 |  | 1495 | 1495 | [14 empty] | 1090.051 | 72.9131 | 1090.051 | 72.9131 | BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện
02 | Trường PTDTBT TH và THCS Đinh Thanh Kháng. Hạng mục: Xây dựng 09 phòng học, nhà bán trú và hạ tầng kỹ thuật khác | Xã Sơn Mùa | KBNN Sơn Tây | 7979435 |  |  | 2022-2024 | 2341/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 | 14990 |  | 3317.997 |  |  | 14990 | 14990 |  | 4631 | 4631 | [14 empty] | 4631 | 100 | 4631 | 100 | BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện
03 | Nhà thi đấu đa năng huyện Sơn Tây | Xã Sơn Mùa | KBNN Sơn Tây |  |  |  | 2022-2024 | 2473/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 12010 |  | 2000 |  |  | 12010 | 12010 |  | 5012 | 5012 | [14 empty] | 2087.12 | 41.6425 | 2500 | 49.8803 | BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện
04 | Đường điện 0,4kv tuyến Đài truyền thanh - Nghĩa trang liệt sĩ | Xã Sơn Dung | KBNN Sơn Tây |  |  |  | 2022-2024 | 2459/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 3000 |  | 500 |  |  | 3000 | 3000 |  | 1500 | 1500 | [14 empty] | 1500 | 100 | 1500 | 100 | BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện
III | Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao huyện, thành phố thu - chi | [7 empty] | 79000 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nguồn thu từ quỹ đất chưa thu được nên chưa có kinh phí để cấp cho công trình
| Trong đó: Tỉnh giao huyện thu | [15 empty] | 4400 |  | 4400 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | Chưa thu được
| UBND huyện giao thu 10,6 tỷ đồng | [15 empty] | 10600 |  | 10600 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | Chưa thu được
01 | Cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu | xã Sơn Mùa, xã Sơn Dung | KBNN Sơn Tây | 7927473 |  |  | 2022-2024 |  | 79000 |  | 1750 |  |  | 79000 |  |  | 4400 |  | 4400 |  |  |  | 0% | 0% | [12 empty] | BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện

## Pluc 2
Phụ lục 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CÁC DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Sơn Tây)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022 |  |  | Kế hoạch trung hạn NSĐP giai đoạn 2021-2025 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 | [5 empty] | Giải ngân đến ngày 30/6/2023 | [8 empty] | Ước giải ngân đến ngày 31/7/2023 |  | Nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ cam kết theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /02/2023 của UBND tỉnh | Nguyên nhân giải ngân chậm | Kế hoạch, giải pháp thúc đẩy giải ngân trong 03 tháng cuối năm | Nhu cầu điều chỉnh vốn | Ghi chú
[8 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | NSĐP (NS tỉnh) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[12 empty] | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) |  | XDCB tập trung | Thu SDĐ |  | XDCB tập trung |  | Nguồn thu tiền SDĐ | NSTW |  | Tổng số giải ngân | Giá trị giải ngân vốn 2022 chuyển sang 2023 |  |  |  | Giá trị giải ngân vốn 2023 |  |  |  | Giá trị | Tỷ lệ (%)
[18 empty] | Trong đó |  |  | Trong đó |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  |  | Tổng cộng | Trong đó
[18 empty] | KH 2022 chuyển sang 2023 | KH vốn năm 2023 |  | KH 2022 chuyển sang 2023 | KH vốn năm 2023 |  |  | NSTW | NS tỉnh | Tỷ lệ (%) |  | NSTW | NS tỉnh | Tỷ lệ (%) | [7 empty] | 42.9626
| TỔNG CỘNG | [9 empty] | 111821.5 | 98651 | 10166.5 | 0 | 0 | 0 | 194525.1304 | 661.748 | 6996 | 0 | 89376.3824 | 97491 | 83573.0549 | 59529.4169 | 59337.8819 | 191.535 | 66.1158 | 24043.638 | 20418.576 | 3625.062 | 23.0111 | 92943.4928 | 47.7797 |  |  |  |  | 42.9626 | 20.9441
I | Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững | [9 empty] | 69091 | 60079 | 6008 | 0 | 0 | 0 | 93387.3059 | 139.575 | 3819 | 0 | 51234.7309 | 38194 | 42587.5109 | 29612.6909 | 29602.5859 | 10.105 | 57.6411 | 12974.82 | 10580.508 | 2394.312 | 30.8829 | 46501.8656 | 49.7946 | [5 empty] | 42013 | 25.1839
| BQL dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện | [9 empty] | 55665.55 | 48405 | 4840.6 | 0 | 0 | 0 | 79393.603 | 135.679 | 2869.3 | 0 | 47691.624 | 28697 | 33730.466 | 26285.635 | 26275.53 | 10.105 | 54.9595 | 7444.831 | 5648.519 | 1796.312 | 23.5847 | 37326.849 | 47.0149 | [5 empty] | 25.1839
01 | Nước sinh hoạt thôn Ra Nhua | Xã Sơn Tân |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 1200.75 | 1044 | 104.5 |  |  |  | 2712.264 |  | 152 |  | 1036.264 | 1524 | 1535.274 | 806.145 | 806.145 |  | 77.7934 | 729.129 | 577.129 | 152 | 43.5041 | 1535.274 | 56.6049 | [5 empty] | 27.702
02 | Nước Sinh hoạt Trung tâm xã Sơn Liên | Xã Sơn Liên |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 1582.4 | 1376 | 137.6 |  |  |  | 3514.578 |  | 200 |  | 1314.578 | 2000 | 3314.578 | 1314.578 | 1314.578 |  | 100 | 2000 | 1800 | 200 | 90.9091 | 3314.578 | 94.3094 | [5 empty] | 42.9626
03 | Đường Sơn Màu - Sơn Long (ĐH.83c) | Xã Sơn Màu |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  | 12250.95 | 10653 | 1065.3 |  |  |  | 14553.184 |  | 355.2 |  | 10645.984 | 3552 | 9138.373 | 8476.878 | 8476.878 |  | 79.6251 | 661.495 | 306.295 | 355.2 | 16.9302 | 9138.373 | 62.7929
04 | Đường Sơn Tân - Sơn Mùa (ĐH.86) | Xã Sơn Tân-Mùa |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  | 17244.25 | 14995 | 1499.5 |  |  |  | 19075.871 |  | 400 |  | 14675.871 | 4000 | 1110.937 | 560.937 | 560.937 |  | 3.8222 | 550 | 150 | 400 | 12.5 | 3815.1742 | 20
05 | Nâng cấp, mở rộng Đường BTXM Trường Mầm non Đăkđrinh - Trường PTDT BT Tiểu học Sơn Dung | Xã Sơn Dung |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 1125.85 | 979 | 97.9 |  |  |  | 1734.489 | 4.189 | 68.3 |  | 979 | 683 | 548.381 | 512.87 | 512.87 |  | 52.1639 | 35.511 | 35.511 |  | 4.7266 | 548.381 | 31.6163
06 | Đường BTXM Cà Rá - KDC Ka Xim (giai đoạn 1) | Xã Sơn Dung |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 700.35 | 609 | 60.9 |  |  |  | 1759.373 |  | 110 |  | 549.373 | 1100 | 860.22 | 549.373 | 549.373 |  | 100 | 310.847 | 200.847 | 110 | 25.6898 | 860.22 | 48.8936
07 | Đường BTXM Nhà văn hóa Ka Xim - Gò Lã (giai đoạn 1) | Xã Sơn Dung |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 700.35 | 609 | 60.9 |  |  |  | 1798.967 |  | 113.1 |  | 554.867 | 1131 | 1554.049 | 554.867 | 554.867 |  | 100 | 999.182 | 886.082 | 113.1 | 80.3136 | 1554.049 | 86.3856
08 | BTXM nhà ông Họ đi Thủy điện Huy Măng | Xã Sơn Dung |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 875.15 | 761 | 76.1 |  |  |  | 2085.645 |  | 124.8 |  | 712.845 | 1248 | 1692.953 | 712.845 | 712.845 |  | 100 | 980.108 | 855.308 | 124.8 | 71.3948 | 1692.953 | 81.1717
09 | BTXM Tuyến TSĐ đi UBND xã | Xã Sơn Long |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 1243.15 | 1081 | 108.1 |  |  |  | 1404.697 | 29.997 | 26.7 |  | 1081 | 267 | 1148.837 | 1081 | 1081 |  | 97.3 | 67.837 | 67.837 |  | 23.0974 | 1148.837 | 81.7854
10 | Cầu treo Tukapan, thôn mang Tà Bể | Xã Sơn Bua |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 770.5 | 670 | 67 |  |  |  | 1954.137 |  | 119.2 |  | 642.937 | 1192 | 699.121 | 642.937 | 642.937 |  | 100 | 56.184 | 56.184 |  | 4.2849 | 781.6548 | 40
11 | Đường điện thắp sáng tuyến xóm ông Ngang - KDC Mang Ve, xã Sơn Liên | Xã Sơn Liên |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  | 2451.8 | 2132 | 213.2 |  |  |  | 4302.089 |  | 200 |  | 2102.089 | 2000 | 1424.234 | 1322.45 | 1322.45 |  | 62.9112 | 101.784 | 101.784 |  | 4.6265 | 1500 | 34.8668
12 | Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp - Long Vót | Xã Sơn Long |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2451.8 | 2132 | 213.2 |  |  |  | 4325.076 |  | 200 |  | 2125.076 | 2000 | 924.089 | 873.59 | 873.59 |  | 41.1086 | 50.499 | 50.499 |  | 2.2954 | 1297.5228 | 30
13 | Nâng cấp, mở rộng Nhà văn hóa thôn Đakdoa | Xã Sơn Liên |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 1311 | 1140 | 114 |  |  |  | 1845.254 | 45.254 | 60 |  | 1140 | 600 | 473.013 | 440.967 | 440.967 |  | 37.2044 | 32.046 | 32.046 |  | 4.8555 | 473.013 | 25.634
14 | Trường Mầm non Sơn Tinh | Xã Sơn Tinh |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  | 4302.2 | 3741 | 374.1 |  |  |  | 6527.178 | 36.178 | 250 |  | 3741 | 2500 | 2960.865 | 2837.458 | 2827.353 | 10.105 | 75.1211 | 123.407 | 123.407 |  | 4.4875 | 2960.865 | 45.3621
15 | Mở rộng trường mần non TuKpan (điểm trường chính) | Xã Sơn Bua |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  | 910.8 | 792 | 79.2 |  |  |  | 1802.061 | 20.061 | 90 |  | 792 | 900 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 360.4122 | 20
16 | Trường Mầm non Bãi Màu | Xã Sơn Màu |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  | 2801.4 | 2436 | 243.6 |  |  |  | 4568.261 |  | 200 |  | 2368.261 | 2000 | 2864.216 | 2368.261 | 2368.261 |  | 100 | 495.955 | 295.955 | 200 | 22.5434 | 2864.216 | 62.6982
17 | Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Long. Hạng mục: Xây dựng khối phòng hành chính, phòng phục vụ học tập | Xã Sơn Long |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  | 3742.85 | 3255 | 325.5 |  |  |  | 5430.479 |  | 200 |  | 3230.479 | 2000 | 3481.326 | 3230.479 | 3230.479 |  | 100 | 250.847 | 109.635 | 141.212 | 11.4021 | 3481.326 | 64.1072
| Xã Sơn Tân | [9 empty] | 600.3 | 522 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 1320.293 | 0 | 78.3 | 0 | 458.993 | 783 | 1023.29 | 458.993 | 458.993 | 0 | 100 | 564.297 | 485.997 | 78.3 | 65.5169 | 1023.29 | 77.5048
01 | Nước sinh hoạt tập trung KDC Đắk Leo | Xã Sơn Tân |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 600.3 | 522 | 52.2 |  |  |  | 1320.293 |  | 78.3 |  | 458.993 | 783 | 1023.29 | 458.993 | 458.993 |  | 100 | 564.297 | 485.997 | 78.3 | 65.5169 | 1023.29 | 77.5048
| Xã Sơn Màu | [9 empty] | 1204.4 | 1047 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.676 | 0 | 165 | 0 | 142.676 | 1650 | 1893.12 | 142.676 | 142.676 | 0 | 100 | 1750.444 | 1585.444 | 165 | 96.4432 | 1893.12 | 96.7024
01 | Nước sinh hoạt xóm ông Ghành, thôn Đăk Panh | Xã Sơn Màu |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 348.8 | 303 | 30.3 |  |  |  | 491.991 |  | 39.3 |  | 59.691 | 393 | 488.11 | 59.691 | 59.691 |  | 100 | 428.419 | 389.119 | 39.3 | 99.1022 | 488.11 | 99.2112
02 | Nối tiếp kênh mương Tà Win, thôn Tà Vinh | Xã Sơn Màu |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 400.2 | 348 | 34.8 |  |  |  | 629.283 |  | 52.2 |  | 55.083 | 522 | 604.702 | 55.083 | 55.083 |  | 100 | 549.619 | 497.419 | 52.2 | 95.7191 | 604.702 | 96.0938
03 | Bê tông hóa đường thôn: Tuyến đường từ ngã ba đường mới đến xóm ông Đỏ, thôn Đăk Pao | Xã Sơn Màu |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 244.95 | 213 | 21.3 |  |  |  | 451.1 |  | 39.6 |  | 15.5 | 396 | 440.743 | 15.5 | 15.5 |  | 100 | 425.243 | 385.643 | 39.6 | 97.6224 | 440.743 | 97.7041
04 | Bê tông hóa đường thôn: Tuyến đường từ ĐH83c đi xóm ông Buông, thôn Đăk Pao | Xã Sơn Màu |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 210.45 | 183 | 18.3 |  |  |  | 385.302 |  | 33.9 |  | 12.402 | 339 | 359.565 | 12.402 | 12.402 |  | 100 | 347.163 | 313.263 | 33.9 | 93.0981 | 359.565 | 93.3203
| Xã Sơn Lập | [9 empty] | 830.3 | 722 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 1007.71 | 0 | 58.3 | 0 | 366.41 | 583 | 234.789 | 234.789 | 234.789 | 0 | 64.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.789 | 23.2993
01 | Đập thủy lợi suối Ka Lăng | Xã Sơn Lập |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 830.3 | 722 | 72.2 |  |  |  | 1007.71 |  | 58.3 |  | 366.41 | 583 | 234.789 | 234.789 | 234.789 |  | 64.0782 | 0 |  |  | 0 | 234.789 | 23.2993
| Xã Sơn Dung | [9 empty] | 920 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1463.468 | 0 | 120 | 0 | 143.468 | 1200 | 143.468 | 143.468 | 143.468 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 292.6936 | 20
01 | Nước sinh hoạt khu dân cư Ka Xim | Xã Sơn Dung |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 920 | 800 | 80 |  |  |  | 1463.468 |  | 120 |  | 143.468 | 1200 | 143.468 | 143.468 | 143.468 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 292.6936 | 20
| Xã Sơn Liên | [9 empty] | 2348.3 | 2042 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 3322.696 | 3.896 | 204.7 | 0 | 1067.1 | 2047 | 2899.443 | 1064.9 | 1064.9 | 0 | 99.4308 | 1834.543 | 1629.843 | 204.7 | 81.4737 | 2899.443 | 87.2618
01 | KCH kênh mương Nước Lang, thôn Tang Tong | Xã Sơn Liên |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 350.75 | 305 | 30.5 |  |  |  | 621.5 |  | 56.5 |  | 0 | 565 | 513.601 | 0 |  |  |  | 513.601 | 457.101 | 56.5 | 82.6389 | 513.601 | 82.6389
02 | KCH kênh mương Nước Chít, thôn Đăk Doa | Xã Sơn Liên |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 280.6 | 244 | 24.4 |  |  |  | 497.6 |  | 45.2 |  | 0.4 | 452 | 496.686 | 0.4 | 0.4 |  | 100 | 496.286 | 451.086 | 45.2 | 99.8162 | 496.686 | 99.8163
03 | KCH kênh mương Nước Lin, thôn Nước Vương | Xã Sơn Liên |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 210.45 | 183 | 18.3 |  |  |  | 373.2 |  | 33.9 |  | 0.3 | 339 | 321.033 | 0.3 | 0.3 |  | 100 | 320.733 | 286.833 | 33.9 | 86.0105 | 321.033 | 86.0217
04 | KCH kênh mương Tân An, thôn Đăk Doa | Xã Sơn Liên |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 280.6 | 244 | 24.4 |  |  |  | 497.6 |  | 45.2 |  | 0.4 | 452 | 429.94 | 0.4 | 0.4 |  | 100 | 429.54 | 384.34 | 45.2 | 86.3918 | 429.94 | 86.4027
05 | Đường vào KDC Tân Bơ, thôn Nước Vương | Xã Sơn Liên |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 1225.9 | 1066 | 106.6 |  |  |  | 1332.796 | 3.896 | 23.9 |  | 1066 | 239 | 1138.183 | 1063.8 | 1063.8 |  | 99.4302 | 74.383 | 50.483 | 23.9 | 28.2933 | 1138.183 | 85.3981
| Xã Sơn Bua | [9 empty] | 2540.35 | 2209 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 1418.5 | 0 | 78.2 | 0 | 558.3 | 782 | 1348.639 | 558.3 | 558.3 | 0 | 100 | 790.339 | 712.139 | 78.2 | 91.8785 | 1348.639 | 95.075
01 | Nâng cấp cải tạo Hệ thống NSH KDC số 3 | Xã Sơn Bua |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 400.2 | 348 | 34.8 |  |  |  | 227.883 |  | 8.7 |  | 132.183 | 87 | 200.218 | 132.183 | 132.183 |  | 100 | 68.035 | 59.335 | 8.7 | 71.092 | 200.218 | 87.86
02 | Nâng cấp cải tạo, mở rộng đập thủy lợi KLớt | Xã Sơn Bua |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 419.75 | 365 | 36.5 |  |  |  | 576.68 |  | 49.5 |  | 32.18 | 495 | 545.314 | 32.18 | 32.18 |  | 100 | 513.134 | 463.634 | 49.5 | 94.2395 | 545.314 | 94.5609
03 | Đường thôn: Tuyến UBND xã đi xóm ông Lập (giai đoạn 2) | Xã Sơn Bua |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 770.5 | 670 | 67 |  |  |  | 292.296 |  | 20 |  | 72.296 | 200 | 281.466 | 72.296 | 72.296 |  | 100 | 209.17 | 189.17 | 20 | 95.0773 | 281.466 | 96.2949
04 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa các thôn, xã Sơn Bua | Xã Sơn Bua |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 949.9 | 826 | 82.6 |  |  |  | 321.641 |  | 0 |  | 321.641 | 0 | 321.641 | 321.641 | 321.641 |  | 100 | 0 |  |  |  | 321.641 | 100
| Xã Sơn Tinh | [9 empty] | 1290.3 | 1122 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 1404.879 | 0 | 122.7 | 0 | 55.179 | 1227 | 573.741 | 55.179 | 55.179 | 0 | 100 | 518.562 | 453.762 | 64.8 | 38.4205 | 660.6138 | 47.0228
01 | Xây dựng đường BTXM Nhà bà Thúy - ông Hia, thôn Nước Kỉa | Xã Sơn Tinh |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 755.55 | 657 | 65.7 |  |  |  | 717.345 |  | 64.8 |  | 4.545 | 648 | 523.107 | 4.545 | 4.545 |  | 100 | 518.562 | 453.762 | 64.8 | 72.75 | 523.107 | 72.9227
02 | Xây dựng đường BTXM nhà bà Buông đi nhà ông Mót | Xã Sơn Tinh |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 534.75 | 465 | 46.5 |  |  |  | 687.534 |  | 57.9 |  | 50.634 | 579 | 50.634 | 50.634 | 50.634 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 137.5068 | 20
| Xã Sơn Long | [9 empty] | 1840 | 1600 | 160 | 0 | 0 | 0 | 448.01 | 0 | 14 | 0 | 294.01 | 140 | 283.584 | 211.78 | 211.78 | 0 | 72.0316 | 71.804 | 64.804 | 7 | 46.626 | 315.43 | 70.4069
01 | BTXM Tuyến TSĐ đi KDC Ha Tin (Nối tiếp) | Xã Sơn Long |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 920 | 800 | 80 |  |  |  | 288.78 |  | 7 |  | 211.78 | 70 | 283.584 | 211.78 | 211.78 |  | 100 | 71.804 | 64.804 | 7 | 93.2519 | 283.584 | 98.2007
02 | BTXM TSĐ Đi Xóm Ông Trú | Xã Sơn Long |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 920 | 800 | 80 |  |  |  | 159.23 |  | 7 |  | 82.23 | 70 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.846 | 20
| Xã Sơn Mùa | [9 empty] | 1851.5 | 1610 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1650.4709 | 0 | 108.5 | 0 | 456.9709 | 1085 | 456.9709 | 456.9709 | 456.9709 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.9982 | 30.7184
01 | Đường Tu Ka Nhỗ - Tập đoàn 17 (nối tiếp); hạng mục: Thông tuyến | Xã Sơn Mùa |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 925.75 | 805 | 80.5 |  |  |  | 427.38 |  | 15 |  | 262.38 | 150 | 262.38 | 262.38 | 262.38 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 262.38 | 61.3927
02 | Tuyến đường Tập đoàn 8 - Mang Vang; Hạng mục: Thông tuyến | Xã Sơn Mùa |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 525.55 | 457 | 45.7 |  |  |  | 510.425 |  | 41.3 |  | 56.125 | 413 | 56.125 | 56.125 | 56.125 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 102.085 | 20
03 | Nước sinh hoạt xóm ông Đó thôn Huy Em | Xã Sơn Mùa |  |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 400.2 | 348 | 34.8 |  |  |  | 712.6659 |  | 52.2 |  | 138.4659 | 522 | 138.4659 | 138.4659 | 138.4659 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 142.5332 | 20
II | Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số | [9 empty] | 42730.5 | 38572 | 4158.5 | 0 | 0 | 0 | 95786.0785 | 522.173 | 3177 | 0 | 32789.9055 | 59297 | 36312.312 | 25243.494 | 25062.064 | 181.43 | 75.7788 | 11068.818 | 9838.068 | 1230.75 | 17.7175 | 41592.2666 | 43.422 | [5 empty] | 16.5912 | 62474
II.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [9 empty] | 8253.3 | 7503 | 750.3 | 0 | 0 | 0 | 15927.86 | 33.81 | 0 | 0 | 7894.05 | 8000 | 5896.646 | 5867.156 | 5867.156 | 0 | 74.0068 | 29.49 | 29.49 | 0 | 0.36862 | 6263.6296 | 39.325 | [6 empty] | 15.7475
| Nội dung: Công trình nước sinh hoạt tập trung | [9 empty] | 8253.3 | 7503 | 750.3 |  |  |  | 10089.86 | 33.81 | 0 | 0 | 7894.05 | 2162 | 5896.646 | 5867.156 | 5867.156 | 0 | 74.0068 | 29.49 | 29.49 | 0 | 1.364 | 6263.6296 | 62.0785
01 | Công trình Nước sinh hoạt KDC Ka Nung | [9 empty] | 1650 | 1500 | 150 |  |  |  | 1256.987 |  |  |  | 1006.987 | 250 | 1006.987 | 1006.987 | 1006.987 |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 1006.987 | 80.1112
02 | Nâng cấp nước sinh hoạt xóm ông Trường | [15 empty] | 483.412 |  |  |  | 483.412 |  | 455.136 | 455.136 | 455.136 |  | 94.1507 | 0 |  |  |  | 455.136 | 94.1507
03 | Nâng cấp, sửa chữa NSH KDC Nước Đót | [15 empty] | 176.609 |  |  |  | 176.609 |  | 175.492 | 175.492 | 175.492 |  | 99.3675 | 0 |  |  |  | 175.492 | 99.3675
04 | Nước sinh hoạt tập trung KDC Tà Vô | [9 empty] | 1100 | 1000 | 100 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1000 | 300 | 785.775 | 785.775 | 785.775 |  | 78.5775 | 0 |  |  | 0 | 785.775 | 60.4442
05 | Xây dựng hệ thống NSH xóm ông A Em | [15 empty] | 644.754 |  |  |  | 644.754 |  | 290.178 | 290.178 | 290.178 |  | 45.006 | 0 |  |  |  | 290.178 | 45.006
06 | Nước sinh hoạt KDC Mố Góc Nước Min | [9 empty] | 2200 | 2000 | 200 |  |  |  | 2135.978 |  |  |  | 1435.978 | 700 | 60.212 | 60.212 | 60.212 |  | 4.1931 | 0 |  |  | 0 | 427.1956 | 20
07 | Hệ thống nước sinh hoạt Long Vót, Ra Manh | [15 empty] | 531.553 |  |  |  | 531.553 |  | 490.194 | 490.194 | 490.194 |  | 92.2192 | 0 |  |  |  | 490.194 | 92.2192
08 | Nước sinh hoạt xóm ông Đỏ | [15 empty] | 617.045 |  |  |  | 617.045 |  | 605.47 | 605.47 | 605.47 |  | 98.1241 | 0 |  |  |  | 605.47 | 98.1241
09 | Nâng cấp hệ thống NSH xóm Ông Lợi, KDC Nước Lang | [9 empty] | 1650 | 1500 | 150 |  |  |  | 1773.81 | 33.81 |  |  | 1500 | 240 | 1529.49 | 1500 | 1500 |  | 97.7957 | 29.49 | 29.49 |  | 12.2875 | 1529.49 | 86.2263
10 | Nước sinh hoạt đội 2 + Đội 3 | [9 empty] | 1653.3 | 1503 | 150.3 |  |  |  | 1169.712 |  |  |  | 497.712 | 672 | 497.712 | 497.712 | 497.712 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 497.712 | 42.55
[23 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Kế hoạch vốn chưa phân bổ | [15 empty] | 5838 |  |  |  |  | 5838 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
II.2 | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [9 empty] | 7008.1 | 6371 | 637.1 | 0 | 0 | 0 | 15535.351 | 0 | 0 | 0 | 5926.351 | 9609 | 2332.179 | 2326.549 | 2326.549 | 0 | 39.2577 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0.058591 | 3397.1162 | 21.867
| BQL DA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện | [9 empty] | 7008.1 | 6371 | 637.1 | 0 | 0 | 0 | 15535.351 | 0 | 0 | 0 | 5926.351 | 9609 | 2332.179 | 2326.549 | 2326.549 | 0 | 39.2577 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0.058591 | 3397.1162 | 21.867
01 | Bố trí sắp xếp ổn định dân cư (Tái định canh định cư) Điểm KDC Ta Gân, thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung | [9 empty] | 6458.1 | 5871 | 587.1 |  |  |  | 7436.06 |  |  |  | 5827.06 | 1609 | 2227.258 | 2227.258 | 2227.258 |  | 38.2227 | 0 |  |  | 0 | 2227.258 | 29.9521
02 | Điểm Định canh định cư tập trung thôn Tang Tong, xã Sơn Liên | [9 empty] | 550 | 500 | 50 |  |  |  | 5099.291 |  |  |  | 99.291 | 5000 | 104.921 | 99.291 | 99.291 |  | 100 | 5.63 | 5.63 |  | 0.1126 | 1019.8582 | 20
03 | Định canh, định cư tập trung Đội 8, thôn Bà He, xã Sơn Tinh | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 150 | 5
II.3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | [9 empty] | 19520.5 | 17745 | 1775.5 | 0 | 0 | 0 | 45509.859 | 133.551 | 3004 | 0 | 12329.308 | 30043 | 16611.831 | 11964.603 | 11894.603 | 70 | 96.0021 | 4647.228 | 3424.978 | 1222.25 | 14.0625 | 21130.052 | 46.4296
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [9 empty] | 19520.5 | 17745 | 1775.5 | 0 | 0 | 0 | 45509.859 | 133.551 | 3004 | 0 | 12329.308 | 30043 | 16611.831 | 11964.603 | 11894.603 | 70 | 96.0021 | 4647.228 | 3424.978 | 1222.25 | 14.0625 | 21130.052 | 46.4296
| Công trình chuyển tiếp sang năm 2023 | [9 empty] | 19520.5 | 17745 | 1775.5 | 0 | 0 | 0 | 25724.459 | 133.551 | 1203.6 | 0 | 12329.308 | 12058 | 15182.386 | 11964.603 | 11894.603 | 70 | 96.0021 | 3217.783 | 2770.983 | 446.8 | 24.2639 | 15194.432 | 59.0661
01 | Nâng cấp mở rộng, nâng cấp đường đi Khu sản xuất Đăk Lang | [9 empty] | 1650 | 1500 | 150 |  |  |  | 2716.766 |  | 111 |  | 1495.766 | 1110 | 2052.401 | 1495.766 | 1495.766 |  | 100 | 556.635 | 445.635 | 111 | 45.5885 | 2052.401 | 75.5457
02 | Đường vào khu sản xuất Mang Rít, thôn Đắk Be | [9 empty] | 1100 | 1000 | 100 |  |  |  | 3656.733 |  | 250 |  | 906.733 | 2500 | 1439.316 | 906.733 | 906.733 |  | 100 | 532.583 | 532.583 |  | 19.3667 | 1439.316 | 39.3607
03 | Đường BTXM xóm ông Tâm đi KDC số 6, thôn Mang Tà Bể | [9 empty] | 1320 | 1200 | 120 |  |  |  | 1884.303 |  | 63 |  | 1194.303 | 627 | 1281.617 | 1194.303 | 1194.303 |  | 100 | 87.314 | 24.314 | 63 | 12.6542 | 1281.617 | 68.0154
04 | Đập thủy lợi thôn Mang Rễ | [9 empty] | 550 | 500 | 50 |  |  |  | 579.361 |  | 30 |  | 249.361 | 300 | 248.8 | 248.8 | 248.8 |  | 99.775 | 0 |  |  | 0 | 248.8 | 42.9439
05 | Nâng cấp Đập Tà Ngàm | [9 empty] | 550 | 500 | 50 |  |  |  | 735.58 |  | 51 |  | 172.58 | 512 | 171.92 | 171.92 | 171.92 |  | 99.6176 | 0 |  |  | 0 | 171.92 | 23.372
06 | Đường BTXM Nhà văn hóa Ka Xim - Gò Lã (giai đoạn 2) | [9 empty] | 957 | 870 | 87 |  |  |  | 976.344 |  | 43.5 |  | 497.844 | 435 | 497.844 | 497.844 | 497.844 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 497.844 | 50.9906
07 | Đường BTXM Cà Rá - KDC Ka Xim (Giai đoạn 2) | [9 empty] | 1100 | 1000 | 100 |  |  |  | 1288.19 |  | 74 |  | 474.19 | 740 | 474.19 | 474.19 | 474.19 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 474.19 | 36.8106
08 | Sửa chữa Chợ huyện Sơn Tây | [9 empty] | 550 | 500 | 50 |  |  |  | 413.516 |  | 37 |  | 6.516 | 370 | 392.665 | 6.516 | 6.516 |  | 100 | 386.149 | 349.149 | 37 | 94.8769 | 392.665 | 94.9576
09 | Mở rộng nâng cấp đường BTXM trung tâm thôn Ra Tân | [9 empty] | 990 | 900 | 90 |  |  |  | 535.379 |  | 14 |  | 377.379 | 144 | 324.163 | 324.163 | 324.163 |  | 85.8985 | 0 |  |  | 0 | 324.163 | 60.5483
10 | Đường thôn BTXM xóm ông Tăng - Bà Phượng, thôn Nước Kỉa | [9 empty] | 869 | 790 | 79 |  |  |  | 498.589 |  | 21 |  | 266.589 | 211 | 266.589 | 266.589 | 266.589 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 266.589 | 53.4687
11 | Xây dựng đường BTXM ĐH83 - ông Thành, thôn Xà Ruông | [9 empty] | 770 | 700 | 70 |  |  |  | 587.166 |  | 34.4 |  | 208.766 | 344 | 274.344 | 208.766 | 208.766 |  | 100 | 65.578 | 31.178 | 34.4 | 17.3303 | 274.344 | 46.7234
12 | Xây dựng đường thôn BTXM GTNT nhà ông Trung đi ông Ôn, thôn Ra Tân | [9 empty] | 770 | 700 | 70 |  |  |  | 1148.4 | 70 | 34.4 |  | 700 | 344 | 1044.056 | 770 | 700 | 70 | 100 | 274.056 | 239.656 | 34.4 | 72.4249 | 1044.056 | 90.914
13 | Đập thủy lợi Tà Vanh, thôn Đăk Pao | [9 empty] | 990 | 900 | 90 |  |  |  | 941.032 |  | 31 |  | 592.032 | 318 | 419.34 | 419.34 | 419.34 |  | 70.8306 | 0 |  |  | 0 | 419.34 | 44.5617
14 | Nâng cấp Đài truyền thanh xã Sơn Màu | [15 empty] | 330.586 |  |  |  | 330.586 |  | 321.142 | 321.142 | 321.142 |  | 97.1433 | 0 |  |  |  | 321.142 | 97.1433
15 | Đường Nhà Ông Hải - TĐ13 xóm Ông Lợi | [9 empty] | 1595 | 1450 | 145 |  |  |  | 1768.668 |  | 29 |  | 1449.668 | 290 | 1449.668 | 1449.668 | 1449.668 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 1449.668 | 81.9638
16 | Đường nội vùng KDC Mang Rẫy, thôn Tang Tong | [9 empty] | 1100 | 1000 | 100 |  |  |  | 1334.023 |  | 74 |  | 520.023 | 740 | 519.823 | 519.823 | 519.823 |  | 99.9615 | 0 |  |  | 0 | 519.823 | 38.9666
17 | Đường xóm Ông Nò, thôn Nước Vương | [9 empty] | 825 | 750 | 75 |  |  |  | 941.63 |  | 55.5 |  | 331.13 | 555 | 776.678 | 331.13 | 331.13 |  | 100 | 445.548 | 390.048 | 55.5 | 72.9808 | 776.678 | 82.4823
18 | Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Vay | [9 empty] | 990 | 900 | 90 |  |  |  | 627.062 |  | 14.4 |  | 468.662 | 144 | 393.713 | 393.713 | 393.713 |  | 84.0079 | 0 |  |  | 0 | 393.713 | 62.7869
19 | Nâng cấp mở rộng nhà văn hoá thôn Mang Hin | [15 empty] | 48.718 |  |  |  | 48.718 |  | 36.672 | 36.672 | 36.672 |  | 75.274 | 0 |  |  |  | 48.718 | 100
20 | Nâng cấp, cải tạo đập thủy lợi Nước Chớt | [9 empty] | 532.4 | 484 | 48.4 |  |  |  | 468.68 |  | 38.6 |  | 44.08 | 386 | 436.414 | 44.08 | 44.08 |  | 100 | 392.334 | 353.734 | 38.6 | 92.4008 | 436.414 | 93.1156
21 | Cống hộp và đường dẫn hai đầu cống, đường Tu Ka Nhỗ - Tập đoàn 7 | [15 empty] | 189.115 |  |  |  | 189.115 |  | 172.641 | 172.641 | 172.641 |  | 91.2889 | 0 |  |  |  | 172.641 | 91.2889
22 | Đường điện Khu dân cư Alu, Mố gốc | [9 empty] | 540.1 | 491 | 49.1 |  |  |  | 1914 | 49.1 | 124.9 |  | 491 | 1249 | 491 | 491 | 491 |  | 90.9091 | 0 |  |  | 0 | 491 | 25.6531
23 | Đường dân sinh từ nhà ông Ghen đến Nước Mốc, thôn Ra Nhua; Hạng mục: Bê tông nền mặt đường + Thoát nước | [9 empty] | 1100 | 1000 | 100 |  |  |  | 1349.951 | 14.451 | 30.5 |  | 1000 | 305 | 999.996 | 905.537 | 905.537 |  | 89.2637 | 94.459 | 63.959 | 30.5 | 28.1547 | 999.996 | 74.0765
24 | Đường Khu dân cư Đắk Leo, thôn Đắk Ròng (nay là thôn Tà Dô); Hạng mục: Nối tiếp bê tông nền mặt đường + Thoát nước | [9 empty] | 672 | 610 | 62 |  |  |  | 790.667 |  | 42.4 |  | 314.267 | 434 | 697.394 | 314.267 | 314.267 |  | 100 | 383.127 | 340.727 | 42.4 | 80.4213 | 697.394 | 88.2033
| Công trình khởi công mới năm 2023 | [15 empty] | 19785.4 | 0 | 1800.4 | 0 | 0 | 17985 | 1429.445 | 0 | 0 | 0 |  | 1429.445 | 653.995 | 775.45 | 7.2247 | 5935.62 | 30
01 | Cầu treo Nước Niêm đi Mang Kít | [15 empty] | 939.2 |  | 86.2 |  |  | 853 | 231.271 |  |  |  |  | 231.271 | 145.071 | 86.2 | 24.6243 | 281.76 | 30
02 | Đường xóm ông Nờ -khu sản xuất Tà vay, thôn Mang Rễ | [15 empty] | 605 |  | 55 |  |  | 550 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 30
03 | Đường BTXM KDC Ra Lung - Xóm ông Lá | [15 empty] | 1196.25 |  | 108.75 |  |  | 1087.5 | 171.665 |  |  |  |  | 171.665 | 62.915 | 108.75 | 14.3503 | 358.875 | 30
04 | Mở rộng, nâng cấp Nhà văn hóa Huy Măng | [15 empty] | 957 |  | 87 |  |  | 870 | 161.772 |  |  |  |  | 161.772 | 74.772 | 87 | 16.9041 | 287.1 | 30
05 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn Đăk Trên | [15 empty] | 330 |  | 30 |  |  | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 99 | 30
06 | Xây dựng đường BTXM ĐH83- ông Heo thôn Xà Ruông | [15 empty] | 574.2 |  | 52.2 |  |  | 522 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 172.26 | 30
07 | Xây dựng đường BTXM xóm ông Lỏ - ông Liên, thôn Nước Kỉa | [15 empty] | 574.2 |  | 52.2 |  |  | 522 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 172.26 | 30
08 | Xây dựng đường BTXM xóm ông K Chết - ông Mữi thôn Ka Năng | [15 empty] | 574.2 |  | 52.2 |  |  | 522 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 172.26 | 30
09 | Kênh mương cánh đồng Ra Xách, thôn Đăk Panh | [15 empty] | 550 |  | 50 |  |  | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 165 | 30
10 | Đường vào xóm Ông Du thôn Đăk Doa | [15 empty] | 957 |  | 87 |  |  | 870 | 146.45 |  |  |  |  | 146.45 | 59.45 | 87 | 15.303 | 287.1 | 30
11 | Đường nội vùng KDC Ngọc Lên, thôn Tang Tong | [15 empty] | 685.75 |  | 63.25 |  |  | 622.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 205.725 | 30
12 | Đường vào KDC xóm Ông Sỏ thôn Nước Vương | [15 empty] | 724.5 |  | 65.5 |  |  | 659 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 217.35 | 30
13 | Đường vào xóm ông Minh, thôn Tang Tong | [15 empty] | 627 |  | 57 |  |  | 570 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 188.1 | 30
14 | Nâng cấp mở rộng nhà Văn hóa thôn Tang Tong | [15 empty] | 660.4 |  | 60.4 |  |  | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 198.12 | 30
15 | Đường Măng Lăng – Ông Trà (Giai đoạn 1) | [15 empty] | 957 |  | 87 |  |  | 870 | 172.378 |  |  |  |  | 172.378 | 85.378 | 87 | 18.0123 | 287.1 | 30
16 | Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Manh | [15 empty] | 574.2 |  | 52.2 |  |  | 522 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 172.26 | 30
17 | BTXM đường Trường Sơn Đông đi khu sản xuất Ha Tin | [15 empty] | 478.5 |  | 43.5 |  |  | 435 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 143.55 | 30
18 | Nâng cấp đập Nước Ma | [15 empty] | 568.7 |  | 51.7 |  |  | 517 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 170.61 | 30
19 | Đường vào nghĩa trang nhân dân xã Sơn Mùa | [15 empty] | 704 |  | 64 |  |  | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 211.2 | 30
20 | Đường Từ nhà ông Húy đi Mang Đậu (Giai đoạn 1) | [15 empty] | 765.6 |  | 69.6 |  |  | 696 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 229.68 | 30
21 | Đường vào xóm ông Choi, Tập đoàn 5 | [15 empty] | 765.6 |  | 69.6 |  |  | 696 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 229.68 | 30
22 | Đường xóm ông Nhứt - Ông Đó; Hạng mục: thông tuyến | [15 empty] | 765.6 |  | 69.6 |  |  | 696 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 229.68 | 30
23 | Đường ĐX 08 (Ngầm Ra Nhua - Đắk Rổ) | [15 empty] | 2139.5 |  | 194.5 |  |  | 1945 | 303.065 |  |  |  |  | 303.065 | 108.565 | 194.5 | 14.1652 | 641.85 | 30
24 | Đường vào khu sản xuất Nước Vương, thôn Tà Dô | [15 empty] | 737 |  | 67 |  |  | 670 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 221.1 | 30
25 | Đường vào khu sản xuất Ka Năng, thôn Tà Dô | [15 empty] | 1375 |  | 125 |  |  | 1250 | 242.844 |  |  |  |  | 242.844 | 117.844 | 125 | 17.6614 | 412.5 | 30
II.4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | [9 empty] | 7535 | 6577 | 958 | 0 | 0 | 0 | 16346.118 | 354.812 | 0 | 0 | 6073.306 | 9918 | 11374.361 | 5065.227 | 4953.797 | 111.43 | 78.798 | 6309.134 | 6309.134 | 0 | 63.613 | 10659.008 | 65.2082
| Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | [9 empty] | 7535 | 6577 | 958 | 0 | 0 | 0 | 16346.118 | 354.812 | 0 | 0 | 6073.306 | 9918 | 11374.361 | 5065.227 | 4953.797 | 111.43 | 78.798 | 6309.134 | 6309.134 | 0 | 63.613 | 10659.008 | 65.2082
| Công trình chuyển tiếp sang năm 2023 | [9 empty] | 7535 | 6577 | 958 | 0 | 0 | 0 | 14346.118 | 354.812 | 0 | 0 | 6073.306 | 7918 | 10659.008 | 5065.227 | 4953.797 | 111.43 | 78.798 | 5593.781 | 5593.781 | 0 | 70.6464 | 10659.008 | 74.2989
01 | Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Long | [9 empty] | 2177 | 1889 | 288 |  |  |  | 2500.079 | 111.079 |  |  | 1889 | 500 | 1669.719 | 1669.719 | 1669.719 |  | 83.4827 | 0 | 0 |  | 0 | 1669.719 | 66.7866
02 | Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Tân | [9 empty] | 2348 | 2043 | 305 |  |  |  | 2654.43 | 111.43 |  |  | 2043 | 500 | 2203.185 | 2154.43 | 2043 | 111.43 | 100 | 48.755 | 48.755 |  | 9.751 | 2203.185 | 83.0003
03 | Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Màu | [9 empty] | 2350 | 2045 | 305 |  |  |  | 2677.303 | 132.303 |  |  | 2045 | 500 | 1144.772 | 1144.772 | 1144.772 |  | 52.5775 | 0 | 0 |  | 0 | 1144.772 | 42.7584
04 | Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Dung | [9 empty] | 220 | 200 | 20 |  |  |  | 2533.234 |  |  |  | 33.234 | 2500 | 2247.874 | 33.234 | 33.234 |  | 100 | 2214.64 | 2214.64 |  | 88.5856 | 2247.874 | 88.7353
05 | Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Bua | [9 empty] | 220 | 200 | 20 |  |  |  | 1931.398 |  |  |  | 13.398 | 1918 | 1393.384 | 13.398 | 13.398 |  | 100 | 1379.986 | 1379.986 |  | 71.9492 | 1393.384 | 72.1438
06 | Trường PTDTNT THCS Sơn Tây | [9 empty] | 220 | 200 | 20 |  |  |  | 2049.674 |  |  |  | 49.674 | 2000 | 2000.074 | 49.674 | 49.674 |  | 100 | 1950.4 | 1950.4 |  | 97.52 | 2000.074 | 97.5801
| Công trình khởi công mới năm 2023 | [15 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 715.353 | 0 | 0 | 0 |  | 715.353 | 715.353 | 0 | 35.7676 | 1000 | 50
01 | Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Liên | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 320.862 |  |  |  |  | 320.862 | 320.862 |  | 32.0862 | 500 | 50
02 | Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Lập | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 394.491 |  |  |  |  | 394.491 | 394.491 |  | 39.4491 | 500 | 50
II.5 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [9 empty] | 413.6 | 376 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 652.8905 | 0 | 57 | 0 | 28.8905 | 567 | 97.295 | 19.959 | 19.959 | 0 | 69.085 | 77.336 | 68.836 | 8.5 | 12.3936 | 142.4608 | 21.82
| Công trình chuyển tiếp sang năm 2023 | [9 empty] | 413.6 | 376 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 203.7905 | 0 | 15.9 | 0 | 28.8905 | 159 | 97.295 | 19.959 | 19.959 | 0 | 69.085 | 77.336 | 68.836 | 8.5 | 44.2173 | 142.4608 | 69.9055
01 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn Đăk Be | [9 empty] | 220 | 200 | 20 |  |  |  | 113.459 |  | 8.5 |  | 19.959 | 85 | 97.295 | 19.959 | 19.959 |  | 100 | 77.336 | 68.836 | 8.5 | 82.7123 | 97.295 | 85.7534
02 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn thôn Mang Rễ | [9 empty] | 193.6 | 176 | 17.6 |  |  |  | 90.3315 |  | 7.4 |  | 8.9315 | 74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1658 | 50
| Công trình khởi công mới năm 2023 | [15 empty] | 449.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn Tà Ngàm | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 270 |  | 20 |  |  | 250
02 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn Gò Lã | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 179.1 |  | 21.1 |  |  | 158
II.6 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | [15 empty] | 1814 | 0 | 116 | 0 | 538 | 1160 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*) | [15 empty] | 1814 | 0 | 116 | 0 | 538 | 1160 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
01 | Phòng Văn hóa - Thông tin | [15 empty] | 1814 |  | 116 |  | 538 | 1160 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
III | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [15 empty] | 5351.746 | 0 | 0 | 0 | 5351.746 | 0 | 4673.232 | 4673.232 | 4673.232 | 0 | 87.3216 |  | 0 |  |  | 4849.3607 | 90.6127
| Xã Sơn Mùa | [15 empty] | 806.012 | 0 | 0 | 0 | 806.012 | 0 | 722.223 | 722.223 | 722.223 | 0 | 89.6045 |  | 0 |  |  | 722.223 | 89.6045
01 | Đường từ nhà ông Thiếu đi Nước Ka Chin; Hạng mục: Thông tuyến | [15 empty] | 432.228 |  |  |  | 432.228 |  | 408.362 | 408.362 | 408.362 |  | 94.4784 |  |  |  |  | 408.362 | 94.4784
02 | Đường từ nhà ông Minh đi nhà ông Xanh; hạng mục: Nền + mặt đường + thoát nước | [15 empty] | 373.784 |  |  |  | 373.784 |  | 313.861 | 313.861 | 313.861 |  | 83.9685 |  |  |  |  | 313.861 | 83.9685
| Xã Sơn Tinh | [15 empty] | 650.743 |  |  |  | 650.743 | 0 | 650.743 | 650.743 | 650.743 | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 650.743 | 100
01 | Mở rộng và nâng cấp Nhà Văn hóa thôn Nước Kỉa, xã Sơn Tinh | [15 empty] | 1.426 |  |  |  | 1.426 |  | 1.426 | 1.426 | 1.426 |  | 100 |  |  |  |  | 1.426 | 100
02 | Xây dựng đường BTXM nhà ông Hiền - ông Nghên, thôn Bà He, xã Sơn Tinh | [15 empty] | 636.408 |  |  |  | 636.408 |  | 636.408 | 636.408 | 636.408 |  | 100 |  |  |  |  | 636.408 | 100
03 | Xây dựng Công viên cây xanh xã Sơn Tinh | [15 empty] | 12.909 |  |  |  | 12.909 |  | 12.909 | 12.909 | 12.909 |  | 100 |  |  |  |  | 12.909 | 100
| Xã Sơn Lập | [15 empty] | 384.359 |  |  |  | 384.359 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 115.3077 | 30
01 | Hệ thống thoát nước dọc đoạn từ ngã ba Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Lập đến nhà ông Đinh Bờ Ghi thôn Tà Ngàm | [15 empty] | 176.781 |  |  |  | 176.781 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 53.0343 | 30
02 | Sửa chữa tường rào, cổng ngõ, mương thoát nước dọc Trụ sở UBND xã | [15 empty] | 207.578 |  |  |  | 207.578 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 62.2734 | 30
| Xã Sơn Long | [15 empty] | 407.099 |  |  |  | 407.099 | 0 | 348.382 | 348.382 | 348.382 | 0 | 85.5767 |  | 0 |  |  | 348.382 | 85.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi | [15 empty] | 398.273 |  |  |  | 398.273 |  | 339.556 | 339.556 | 339.556 |  | 85.2571 |  |  |  |  | 339.556 | 85.2571
02 | BTXM Đường Trường Sơn Đông đi nhà Ông Hoàng | [15 empty] | 4.301 |  |  |  | 4.301 |  | 4.301 | 4.301 | 4.301 |  | 100 |  |  |  |  | 4.301 | 100
03 | BTXM nhà ông Sa đi xóm ông Thách | [15 empty] | 4.525 |  |  |  | 4.525 |  | 4.525 | 4.525 | 4.525 |  | 100 |  |  |  |  | 4.525 | 100
| Xã Sơn Tân | [15 empty] | 1219.966 |  |  |  | 1219.966 | 0 | 1219.966 | 1219.966 | 1219.966 | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 1219.966 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Trường PTDTBT Tiiểu học và THCS Sơn Tân; Hạng mục: San nền + Thoát nước | [15 empty] | 333.61 |  |  |  | 333.61 |  | 333.61 | 333.61 | 333.61 |  | 100 |  |  |  |  | 333.61 | 100
02 | Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Vã Leo | [15 empty] | 424.163 |  |  |  | 424.163 |  | 424.163 | 424.163 | 424.163 |  | 100 |  |  |  |  | 424.163 | 100
03 | Đường vào KDC Y Lách, thôn Tà Dô; Hạng mục: BTXM nền mặt đường + Thoát nước. | [15 empty] | 462.193 |  |  |  | 462.193 |  | 462.193 | 462.193 | 462.193 |  | 100 |  |  |  |  | 462.193 | 100
| Xã Sơn Màu | [15 empty] | 555.585 |  |  |  | 555.585 | 0 | 503.575 | 503.575 | 503.575 | 0 | 90.6387 |  | 0 |  |  | 555.585 | 100
01 | Công trình Nước sinh hoạt thôn Tà Vinh | [15 empty] | 71.593 |  |  |  | 71.593 |  | 71.593 | 71.593 | 71.593 |  | 100 |  |  |  |  | 71.593 | 100
02 | Kênh mương cánh đồng Ra Oay, thôn Đăk Panh | [15 empty] | 401.975 |  |  |  | 401.975 |  | 401.975 | 401.975 | 401.975 |  | 100 |  |  |  |  | 401.975 | 100
03 | Kênh mương cánh đồng Tà Vó, thôn Đăk Pao | [15 empty] | 82.017 |  |  |  | 82.017 |  | 30.007 | 30.007 | 30.007 |  | 36.5863 |  |  |  |  | 82.017 | 100
| Xã Sơn Bua | [15 empty] | 615.765 |  |  |  | 615.765 | 0 | 578.02 | 578.02 | 578.02 | 0 | 93.8702 |  | 0 |  |  | 578.02 | 93.8702
01 | Nâng cấp, cải tạo, mở rộng NSH KDC Mang Tà Bể, thôn Mang He | [15 empty] | 160.096 |  |  |  | 160.096 |  | 142.109 | 142.109 | 142.109 |  | 88.7649 |  |  |  |  | 142.109 | 88.7649
02 | Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Đập Thuỷ lợi Nước Tang | [15 empty] | 269.81 |  |  |  | 269.81 |  | 256.093 | 256.093 | 256.093 |  | 94.9161 |  |  |  |  | 256.093 | 94.9161
03 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường KLớt - Xóm ông Vây | [15 empty] | 185.859 |  |  |  | 185.859 |  | 179.818 | 179.818 | 179.818 |  | 96.7497 |  |  |  |  | 179.818 | 96.7497
| Xã Sơn Liên | [15 empty] | 712.217 |  |  |  | 712.217 | 0 | 650.323 | 650.323 | 650.323 | 0 | 91.3097 |  | 0 |  |  | 659.134 | 92.5468
01 | Nâng cấp, cải tạo đường nội vùng Khu TĐC Nước Vương | [15 empty] | 76.945 |  |  |  | 76.945 |  | 68.134 | 68.134 | 68.134 |  | 88.549 |  |  |  |  | 76.945 | 100
02 | Nước sinh hoạt khu tái định cư Nước Vương (Khoan giếng) | [15 empty] | 483.644 |  |  |  | 483.644 |  | 430.561 | 430.561 | 430.561 |  | 89.0244 |  |  |  |  | 430.561 | 89.0244
03 | Nâng cấp, Sửa chữa Nước sinh hoạt xóm Mang Ve, thôn Đắk Doa | [15 empty] | 151.628 |  |  |  | 151.628 |  | 151.628 | 151.628 | 151.628 |  | 100 |  |  |  |  | 151.628 | 100

## PL3
Phụ lục 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Sơn Tây)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã số dự án | Lũy kế vốn đã bố trí hết 31/12/2022 | Số vốn đã giải ngân đến 31/01/2023 | Vốn kế hoạch 2023 |  |  | Giải ngân đến ngày 30/6/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ước giải ngân đến ngày 31/7/2023 |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao trong năm 2023 | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao trong năm 2023 | Tỷ lệ giải ngân KH vốn 2022 chuyển sang | Tỷ lệ giải ngân KH vốn 2023 | Giá trị | Tỷ lệ (%)
| TỔNG CỘNG: |  | 1801.385 | 1404.772 | 676.23 | 396.613 | 279.617 | 278.574 | 56.446 | 222.128 | 14.232 | 79.4401 | 676.23 | 100 |  |  | 41.1952
I | Nguồn vốn ngân sách xã tự bố trí |  | 1319.89 | 1246.305 | 73.585 | 73.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.585 | 100
1 | UBND xã Sơn Bua |  | 925 | 860.985 | 64.015 | 64.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.015 | 100
01 | Nâng cấp và sửa chữa hệ thống đèn đường xã Sơn Bua | 7987728 | 300 | 287.76 | 12.24 | 12.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.24 | 100 | UBND xã Sơn Bua
02 | Nâng cấp và sửa chữa Nhà văn hóa xã Sơn Bua | 7986490 | 375 | 357.036 | 17.964 | 17.964 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.964 | 100 | UBND xã Sơn Bua
03 | Mở rộng hệ thống đèn đường xã Sơn Bua | 8000825 | 250 | 216.189 | 33.811 | 33.811 |  | 0 |  |  | 0 |  | 33.811 | 100 | UBND xã Sơn Bua
2 | UBND xã Sơn Liên |  | 394.89 | 385.32 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.57 | 100
01 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn Đắk Doa | 7972252 | 244.89 | 240.593 | 4.297 | 4.297 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.297 | 100 | UBND xã Sơn Liên
02 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đèn năng lượng KDC Ngọc Lên thôn tang Tong | 7989214 | 150 | 144.727 | 5.273 | 5.273 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.273 | 100 | UBND xã Sơn Liên
II | Đối ứng ngân sách xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 481.495 | 158.467 | 602.645 | 323.028 | 279.617 | 278.574 | 56.446 | 222.128 | 17.474 | 79.4401 | 602.645 | 100
| Xã Sơn Tinh |  | 254.022 | 140.687 | 113.335 | 113.335 | 0 | 56.446 | 56.446 | 0 | 49.8046 |  | 113.335 | 100
01 | Mở rộng và nâng cấp Nhà Văn hóa thôn Nước Kỉa, xã Sơn Tinh | 7991506 | 47.668 | 23.035 | 24.633 | 24.633 |  | 4.074 | 4.074 |  | 16.5388 |  | 24.633 | 100 | UBND xã Sơn Tinh
02 | Xây dựng đường BTXM nhà ông Hiền - ông Nghên, thôn Bà He, xã Sơn Tinh | 7991505 | 85.324 | 0 | 85.324 | 85.324 |  | 50.714 | 50.714 |  | 59.437 |  | 85.324 | 100 | UBND xã Sơn Tinh
03 | Xây dựng Công viên cây xanh xã Sơn Tinh | 7989207 | 121.03 | 117.652 | 3.378 | 3.378 |  | 1.658 | 1.658 |  | 49.0823 |  | 3.378 | 100 | UBND xã Sơn Tinh
| Xã Sơn Long |  | 125.29 | 17.78 | 107.51 | 107.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.51 | 100
04 | Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi | 7988874 | 35.938 | 0 | 35.938 | 35.938 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35.938 | 100 | UBND xã Sơn Long
05 | BTXM Đường Trường Sơn Đông đi nhà Ông Hoàng | 7987725 | 12.707 | 0 | 12.707 | 12.707 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.707 | 100 | UBND xã Sơn Long
06 | BTXM nhà ông Sa đi xóm ông Thách | 7987726 | 8.318 | 0 | 8.318 | 8.318 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.318 | 100 | UBND xã Sơn Long
07 | Đường điện bằng năng lượng mặt trời từ cầu Nước Tang đến nhà ông Điều | 7987727 | 28.43 | 7.951 | 20.479 | 20.479 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.479 | 100 | UBND xã Sơn Long
08 | Đường điện bằng năng lượng mặt trời từ nhà ông Tê đến Đỉnh Kà Rá | 7987724 | 39.897 | 9.829 | 30.068 | 30.068 |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.068 | 100 | UBND xã Sơn Long
| Xã Sơn Bua |  | 102.183 | 0 | 102.183 | 102.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.183 | 100
09 | Nâng cấp, cải tạo, mở rộng NSH KDC Mang Tà Bể, thôn Mang He | 7989126 | 43.31 | 0 | 43.31 | 43.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.31 | 100 | UBND xã Sơn Bua
10 | Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Đập Thuỷ lợi Nước Tang | 7989127 | 8.553 | 0 | 8.553 | 8.553 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.553 | 100 | UBND xã Sơn Bua
11 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường KLớt - Xóm ông Vây | 7989128 | 50.32 | 0 | 50.32 | 50.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50.32 | 100 | UBND xã Sơn Bua
| Xã Sơn Tân |  | 0 | 0 | 92.13 | 0 | 92.13 | 62.434 | 0 | 62.434 |  | 67.7673 | 92.13 | 100
12 | Trường PTDTBT Tiiểu học và THCS Sơn Tân; Hạng mục: San nền + Thoát nước | 7991850 |  | 0 | 31.829 |  | 31.829 | 28.577 |  | 28.577 |  | 89.7829 | 31.829 | 100 | UBND xã Sơn Tân
13 | Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Vã Leo | 7991851 |  | 0 | 27.489 |  | 27.489 | 5.55 |  | 5.55 |  | 20.1899 | 27.489 | 100 | UBND xã Sơn Tân
14 | Đường vào KDC Y Lách, thôn Tà Dô; Hạng mục: BTXM nền mặt đường + Thoát nước. | 7991849 |  | 0 | 32.812 |  | 32.812 | 28.307 |  | 28.307 |  | 86.2703 | 32.812 | 100 | UBND xã Sơn Tân
| Xã Sơn Màu |  | 0 | 0 | 187.487 | 0 | 187.487 | 159.694 | 0 | 159.694 |  | 85.176 | 187.487 | 100
15 | Trường PTDTBT Tiiểu học và THCS Sơn Tân; Hạng mục: San nền + Thoát nước | 7988764 |  | 0 | 61.5 |  | 61.5 | 52.931 |  | 52.931 |  | 86.0667 | 61.5 | 100 | UBND xã Sơn Màu
16 | Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Vã Leo | 7988758 |  | 0 | 56.767 |  | 56.767 | 47.389 |  | 47.389 |  | 83.4798 | 56.767 | 100 | UBND xã Sơn Màu
17 | Đường vào KDC Y Lách, thôn Tà Dô; Hạng mục: BTXM nền mặt đường + Thoát nước. | 7988760 |  | 0 | 69.22 |  | 69.22 | 59.374 |  | 59.374 |  | 85.7758 | 69.22 | 100 | UBND xã Sơn Màu